## 需求池
MemoryAI — 需求池
序号 | 提交时间 | 提交人 | 产品模块 | 需求描述 | 优先级 | 需求来源 | 需求负责人 | 预计开发 | 需求状态 | 备注
1 | 2026-05-20 | 产品组 | AI问答 | 支持用户创建多轮对话会话，关联知识库进行RAG增强问答 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 后端+RAG | 已完成 | v1.0核心功能
2 | 2026-05-20 | 产品组 | AI问答 | 实现SSE流式对话，支持实时显示AI回复 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 后端SSE | 已完成
3 | 2026-05-20 | 产品组 | AI问答 | Agent模式：多轮对话中支持工具调用、推理过程展示 | P1 | 产品规划 | 后端组 | 后端Agent | 已完成
4 | 2026-05-21 | 产品组 | 知识库 | 支持创建/编辑/删除知识库，区分系统公共库和私有库 | P0 | 产品规划 | 后端组 | CRUD | 已完成
5 | 2026-05-21 | 产品组 | 知识库 | 文档上传与解析：支持PDF/MD/TXT格式，自动切片、向量化写入ES | P0 | 产品规划 | 后端组 | 文档管线 | 已完成
6 | 2026-05-21 | 产品组 | 知识库 | 文档OCR预览：解析MD中的Base56图片，按标题切分预览 | P1 | 产品规划 | 后端组 | OCR | 已完成
7 | 2026-05-22 | 产品组 | 刷题 | 基于知识库内容自动生成选择题/填空题/问答题 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 出题引擎 | 已完成
8 | 2026-05-22 | 产品组 | 刷题 | 提交答案自动批改，记录错题本 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 批改 | 已完成
9 | 2026-05-22 | 产品组 | 刷题 | 错题知识点分布统计，按知识点筛选错题 | P1 | 产品规划 | 后端组 | 统计 | 已完成
10 | 2026-05-22 | 产品组 | 刷题 | 错题随机重做、移出错题本（标记已掌握） | P1 | 产品规划 | 后端组 | 错题管理 | 已完成
11 | 2026-05-25 | 产品组 | 刷题 | 用户掌握度追踪：基于答题记录计算各知识点掌握度 | P2 | 产品规划 | 后端组 | 掌握度 | 已完成
12 | 2026-05-20 | 产品组 | 模拟面试 | 预设10个面试方向（Java后端/前端/算法等），配置分类权重和参考文件 | P0 | 产品规划 | 后端组 | Skill系统 | 已完成
13 | 2026-05-20 | 产品组 | 模拟面试 | 创建面试会话：指定方向/难度/题数/简历，批量生成题目 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 会话管理 | 已完成
14 | 2026-05-24 | 产品组 | 模拟面试 | 动态自适应面试：LLM根据上下文动态决策出题方向和深度 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 动态面试 | 已完成 | v1.0核心功能
15 | 2026-05-24 | 产品组 | 模拟面试 | 逐题作答/暂存/提交，AI实时评分与反馈 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 问答流 | 已完成
16 | 2026-05-24 | 产品组 | 模拟面试 | 面试报告：总分、分类得分、优劣势分析、参考答案 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 评估 | 已完成
17 | 2026-05-26 | 产品组 | 模拟面试 | 支持JD解析：粘贴职位描述自动匹配面试方向 | P2 | 产品规划 | 后端组 | JD解析 | 已完成
18 | 2026-05-23 | 产品组 | 简历解析 | 上传PDF简历，PDFBox提取文本 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 文本提取 | 已完成
19 | 2026-05-23 | 产品组 | 简历解析 | LLM结构化解析：自动切分章节、提取技能标签、过滤隐私 | P0 | 产品规划 | 后端组 | LLM解析 | 已完成
20 | 2026-05-23 | 产品组 | 简历解析 | 简历重新分析、删除管理 | P1 | 产品规划 | 后端组 | CRUD | 已完成
21 | 2026-05-25 | 产品组 | 用户画像 | 技能画像：展示各面试方向的掌握度雷达图 | P1 | 产品规划 | 前端组 | 画像展示 | 已完成
22 | 2026-05-25 | 产品组 | 用户画像 | 刷题统计：答题总数、正确率、连续正确数 | P1 | 产品规划 | 后端组 | 统计 | 已完成
23 | 2026-05-25 | 产品组 | 用户画像 | 面试记录：各方向面试次数、历史成绩 | P2 | 产品规划 | 后端组 | 记录 | 已完成
24 | 2026-05-27 | 产品组 | ES管理 | ES索引列表查看、健康状态展示 | P1 | 产品规划 | 后端组 | ES管理 | 已完成 | 管理后台
25 | 2026-05-27 | 产品组 | ES管理 | 索引Mapping查看、文档浏览/搜索/删除 | P1 | 产品规划 | 后端组 | ES管理 | 已完成
26 | 2026-05-28 | 产品组 | 系统设置 | 检索配置：topK/minScore/BM25字段/查询长度分档 | P1 | 产品规划 | 后端组 | 配置 | 已完成
27 | 2026-05-20 | 产品组 | 认证 | 用户注册/登录/登出，Session认证 | P0 | 产品规划 | 后端组 | 认证 | 已完成
28 | 2026-05-22 | 产品组 | 认证 | 路由鉴权：未登录自动跳转登录页 | P0 | 产品规划 | 前端组 | 鉴权 | 已完成
29 | 2026-06-01 | 策略组 | AI问答 | 对话历史压缩：LLM生成摘要避免长上下文超限 | P2 | 用户反馈 | 后端组 | 上下文管理 | 已完成
30 | 2026-06-05 | 策略组 | 刷题 | 出题策略优化：根据掌握度权重分配各知识点出题数 | P2 | 用户反馈 | 后端组 | 策略 | 已完成
31 | 2026-06-10 | 产品组 | 模拟面试 | 断点续面：查找未完成的面试会话继续作答 | P1 | 用户反馈 | 后端组 | 续面 | 已完成